## Arkusz2
Harmonogram rzeczowo-finansowy
UWAGA! Maksymalna dopuszczone przez Zamawiającego wartość odchylenia od zaproponowanej struktury +/- 1%
UWAGA! Wykonawca podaje nakłady w cenach netto. Podatek od towarów i usług należy uwzględnić w komórkach F63 i F64.
Opis nakładów (opracowanie dokumentacji, roboty, elementy robót, materiały, urządzenia) |  | Propozycja struktury procentowej nakładów | Nakłady |  | Terminy realizacji poszczególnych elementów Przedsięwzięcia, licząc od dnia udzielenia zamówienia | Określenie podstawy doboru wskaźnika waloryzacji
DZIAŁ | OPIS |  | struktura % nakładów | wartość [zł]
I | STUDIA, DOKUMENTACJA, PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI | 4% | 0% | 0 | 24 miesiące | ND.
| 1) projekt budowlany (w tym opłaty związane z jego opracowaniem oraz prawomocne pozwolenie na budowę) | 1.7% |  | 0 | 6 miesięcy | NIE PODLEGA WALORYZACJI
| 2) projekt wykonawczy (w tym kosztorysy, specyfikacje etc.) | 1.3% |  | 0 | 7 miesięcy | NIE PODLEGA WALORYZACJI
| 3) nadzór autorski (w tym ostateczne pozwolenie na użytkowanie, ostateczny odbiór przez Zamawiajacego, przeszkolenia etc.) | 1% |  | 0 | 24 miesiące | NA ZASADACH OGÓLNYCH
II | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE PLACU BUDOWY NETTO | 2% | 0% | 0 |  | ND.
| 1. Przygotowanie terenu (niwelacja, rozbiórki, wyburzenia, kolizje, etc.) | 1% |  | 0 |  | NIE PODLEGA WALORYZACJI
| 2. Zagospodarowanie placu budowy: | 1% | 0% | 0 |  | NIE PODLEGA WALORYZACJI
| 1) przyłączenia instalacji na potrzeby budowy (woda, energia) | 0.5% |  | 0 |  | NIE PODLEGA WALORYZACJI
| 2) ogrodzenie terenu, zaplecze socjalne i magazynowe | 0.5% |  | 0 |  | NIE PODLEGA WALORYZACJI
III | ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU NETTO | 86.6% | 0% | 0 |  | ND.
| 1. RAZEM STAN "ZEROWY" | 11.6% | 0% | 0 |  | ND.
| 1) roboty ziemne | 1.5% |  | 0 | ND. | PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Roboty ziemne" z ORGBUD*
| 2) fundamenty | 3.5% |  | 0 |  | PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Fundamenty" z ORGBUD*
| 3) ściany podziemia | 2.3% |  | 0 | ND. | PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Konstrukcja ścian podziemia" z ORGBUD*
| 4) stropy nad podziemiem i schody | 3.2% |  | 0 | ND. | PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Konstrukcja stropu nad piwnicą" z ORGBUD*
| 5) izolacje przeciw wilgociowe | 1.1% |  | 0 | ND. | PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Różne pozostałe" z ORGBUD*
| 2. RAZEM STAN "SUROWY" | 23.7% | 0% | 0 |  | ND.
| 1) ściany nadziemia | 8% |  | 0 | ND. | PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Konstrukcja ścian nadziemia" z ORGBUD*
| 2) konstrukcja stropów | 6.5% |  | 0 | ND. | PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Konstrukcja stropów nadziemia" z ORGBUD*
| 3) konstrukcja schodów | 2% |  | 0 | ND. | PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Konstrukcja schodów" z ORGBUD*
| 4) ścianki działowe w podziemiu, nadziemiu, poddaszu | 1% |  | 0 | ND. | PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Ścianki działowe" z ORGBUD*
| 5) dach - konstrukcja | 1% |  | 0 | ND. | PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Konstrukcja dachu" z ORGBUD*
| 6) dach - pokrycie (w tym ocieplenie), obróbki blacharskie | 1% |  | 0 | ND. | PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Pokrycia dachowe" z ORGBUD*
| 7) izolacje przeciw wilgociowe, cieplne ( z wyłaczeniem ścian zew. nadziemia), p-dźw. | 1.2% |  | 0 | ND. | PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Tynki i okładziny wewnętrzne" z ORGBUD*
| 8) okna i drzwi | 3% |  | 0 | ND. | PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Stolarka okienna" oraz "Stolarka drzwiowa" z ORGBUD*
| 3. RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENIOWEGO" WEWNĘTRZNEGO | 21.1% | 0% | 0 |  | ND.
| 1) tynki i wykończenie ścian | 5.4% |  | 0 | ND. | PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Tynki i okładziny wewnętrzne" z ORGBUD*
| 2) roboty malarskie | 1.2% |  | 0 | ND. | PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Malowanie" z ORGBUD*
| 3) stolarka drzwiowa wewnętrzna | 2% |  | 0 | ND. | PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Stolarka drzwiowa" z ORGBUD*
| 4) inne roboty wykończeniowe ścian wewnętrznych | 2.5% |  | 0 | ND. | PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Tynki i okładziny wewnętrzne" z ORGBUD*
| 5) windy | 3% |  | 0 | ND. | PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Różne pozostałe" z ORGBUD*
| 6) podłogi, posadzki w częściach wspólnych, wykładziny | 4% |  | 0 | ND. | PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Podłoża, posadzki, podłogi" z ORGBUD*
| 6a) posadzki w lokalach | 0.5% |  | 0 | ND. | PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Podłoża, posadzki, podłogi" z ORGBUD*
| 7) elementy kowalsko-ślusarskie | 2% |  | 0 | ND. | PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Elementy ślusarsko-kowalskie" z ORGBUD*
| 8) różne roboty wewnętrzne | 0.5% |  | 0 | ND. | PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Różne pozostałe" z ORGBUD*
| 4. RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENIOWEGO" ZEWNĘTRZNEGO | 6.5% | 0% | 0 |  | ND.
| 1) elewacje wraz z ociepleniem | 4% |  | 0 | ND. | PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Elewacja" z ORGBUD*
| 2) instalacja fotowoltaiczna i solarna | 1% |  | 0 | ND. | PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje" z ORGBUD*
| 2) różne roboty zewnętrzne | 1.5% |  | 0 | ND. | PODLEGA WALORYZACJI JAK w pozycji "Razem obiekt" z ORGBUD*
| 5. RAZEM ROBOTY INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH | 23.7% | 0% | 0 |  | ND.
| 1) instalacje elektryczne i teletechniczne wewnętrzne | 6.5% |  | 0 | ND. | PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" oraz "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD*
| 2) instalacje sanitarne wewnewnętrzne (wod-kan,co, cw) | 11% |  | 0 | ND. | PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" oraz "Instalacje c.o." z ORGBUD*
| 3) instalacje wentylacji | 2% |  | 0 | ND. | PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje" z ORGBUD*
| 4) urządzenia instalacji wewnętrznych | 4.2% |  | 0 | ND. | PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje" z ORGBUD*
IV | UZBROJENIE TERENU | 3% | 0% | 0 |  | ND.
| 1) elektryczne | 0.6% |  | 0 | ND. | PODLEGA WALORYZACJI JAK w pozycji "Razem obiekt" z ORGBUD*
| 2) centralnego ogrzewania | 0.6% |  | 0 | ND. | PODLEGA WALORYZACJI JAK w pozycji "Razem obiekt" z ORGBUD*
| 3) wodociągowe | 0.5% |  | 0 | ND. | PODLEGA WALORYZACJI JAK w pozycji "Razem obiekt" z ORGBUD*
| 4) kanalizacji (ogólnospławna lub sanitarna i deszczowa) | 1% |  | 0 | ND. | PODLEGA WALORYZACJI JAK w pozycji "Razem obiekt" z ORGBUD*
| 5) teletechniczne | 0.3% |  | 0 | ND. | PODLEGA WALORYZACJI JAK w pozycji "Razem obiekt" z ORGBUD*
V | URZĄDZENIE TERENU NETTO | 4.4% | 0% | 0 | 24 miesiące | ND.
| 1) drogi, zjazdy, chodniki wewnątrzosiedlowe, alejki, etc. | 1.5% |  | 0 |  | PODLEGA WALORYZACJI JAK w pozycji "Razem obiekt" z ORGBUD*
| 2) ukształtowanie terenu | 0.2% |  | 0 |  | PODLEGA WALORYZACJI JAK w pozycji "Razem obiekt" z ORGBUD*
| 3) nasadzenia, zieleń | 0.2% |  | 0 |  | PODLEGA WALORYZACJI JAK w pozycji "Razem obiekt" z ORGBUD*
| 4) altany śmietnikowe, stojaki na rowery, bramki wjazdowe | 0.5% |  | 0 |  | PODLEGA WALORYZACJI JAK w pozycji "Razem obiekt" z ORGBUD*
| 5) oświetlenie terenu, plac zabaw, instalacja CCTV | 2% |  | 0 |  | PODLEGA WALORYZACJI JAK w pozycji "Razem obiekt" z ORGBUD*
VI | KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO | 100% | 0% |  |  | NA ZASADACH OGÓLNYCH
| PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG |  |  | 0 |  | NA ZASADACH OGÓLNYCH
| VAT 8% | 8% | 8% |  |  | NA ZASADACH OGÓLNYCH
| VAT 23% | 23% | 23% |  |  | NA ZASADACH OGÓLNYCH
| KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI BRUTTO |  |  | 0 |  | NA ZASADACH OGÓLNYCH
Wykonawca wypełnia pola oznaczone kolorem niebieskim. W kolumnie "Terminy realizacji poszczególnych elementów Przedsięwzięcia, licząc od dnia udzielenia zamówienia" Wykonawca podaje liczbę miesięcy konieczną do zakończenia danego etapu prac - nie więcej niż 24 miesiące. Pozostałe komórki zostały zablokowane, aby niemożliwa była ich edycja.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. W tabeli powyżej pozycje opisane jako "waloryzowane na zasadach ogólnych" podlegają waloryzacji w ww. okoliczonościach, na zasadach opisanych w Projekcie umowy.
*ORGBUD-oznacza tabelę z publikcji Serwisu Informacji Cenowych Budownictwa „Orgbud-Serwis”, tabela o nazwie: „Budynki mieszkalne wielorodzinne w technologii tradycyjnej uprzemysłowionej, podpiwniczone, wykończenie standardowe”.